## Sheet2
| Tim | Ya
week3 | counter & timer 按鈕復用 | circular scroll input | 不循環滾動完成
start:8/Mar | “+” & records button 功能分離 |  | 循環滾動但無數據回傳完成
due: 13/Mar | 存檔方式重寫 統一進二進制文件
如果button在計時，record顯示開始時間，結束時間不顯示
手動添加的記錄算入當日總量
禁止結束時間晚於當前時間
record 下對齊
Panels層級提到最前
week4 | 功能框架 | 每日奶量估計based on weight & age | 2018-03-15
start:15/Mar | pattern UI
due: 23/Mar | BabyInfo Panel UI Optimization 圖標 | button主體變為record，次級頁面加入補充記錄功能 | 2018-03-18
| main menu UI，圖標 | 現在的單行末尾新增 記錄button | 2018-03-16
| daily care 圖標 | button total 每日自動歸零 | 2018-03-19
| 數據庫 | record+滾屏 顯示只截取最近7天 | 2018-03-20
| Toggle Slider Animation | record panel根據文字調整大小，增加前日總量 | 2018-03-22
week 5 | nappy 按鈕修改 | sql存檔
2018-03-27 | pattern 實現
2018-03-29
week 6-7 | color of different log in pattern | calendar scene
2018-04-06 | 日期分隔 | calendar插入note
2018-04-22 | nappy圖標 | calendar特殊日期顯示(年齡如1嵗，生日等)
| poo wee both Icon | calendar可刪除note
| Baby portraits | 退出note編輯時保持calendar在選擇note時的月份
| sleep pattern, feed pattern | 長期record顯示方式，record panel加入load more顯示更多日期
donnot destory days of week in pattern
timing icon 顯示 bug
title total amout 每日自動清零
week 8 | change total @main record after record deleted（nappy） | record panel顯示每個record在獨立button内
2018-04-23 | refresh nappy amount in record panel | 加入record單條刪除功能
2018-04-29 | adjust record panel layout,load more text size | 打開app為新一日時，即使無新record加入也能顯示日期分割綫和之前一日total amount
| button entry and panel input code optimizing | baby info的age 改爲button，切換顯示天，天周，周月，月年
| main，calendar icon | record panel scrollbar hide
| Refresh last activity timer after last record is deleted | change total @main record after record deleted（timer&counter）
| title total amout 每日自動清零 (nappy) | debug calendar log type chose panel 按退出鍵時未回到calendar
| title total amout 每日自動清零後 reset title | debug calendar note editor界面按退出鍵未退出
| manual input an ongoing timing record | calendar note editor input holder text size adjust
| finish an ongoing timing record before delete it | Select date on calendar，year ++
calendar增加growth log
main record增加非當日記錄
auto hide loadmore button
calendar增加百日提醒，生日和百日用紅色bold顯示
baby info growth button優化，共用一個inputfield
debug刪除logs時，無論選擇哪個log記錄，總是從最後一個刪除
debug 點擊非本月日期添加log時，顯示logeditor界面失敗
week 9 | 增加正在計時的當日記錄 | debug 退出或切換界面時log無法保存
2018-05-04 | setting icon | 增加了calendar logadd裏weight 和height的icon
2018-05-07 | growth icon：height & weight | 同步calendar的growth add 和 baby info界面的growth記錄
| change bayinfo icon depend on gender | baby info增加reset baby info功能
增加了keyboard按鈕退出app
calendar 增加growth添加了標尺和刻度盤icon
week 10 | growth chart | debug 更改growth存儲模式后daily estimate 不能顯示
2018-05-16 | 增加輔食模塊，記錄吃的時間和食物類型，不用記錄吃的量，可使用input 為text的counter | 分辨率自適應
2018-05-22 | 刪除記錄後title顯示不正常，title仍為未刪除記錄前的狀態 | calendar界面查看所有logs或分類查看logs
| 找個好看的字體 | entry左側圖標也可點擊計時/計次
main scene
function in the future | Baby photo input
calendar插入圖片，並可查看所有照片
Add infant
Add customise button in main menu
calendar插入不同模式note，text note，reminder，growth，圖片
按鈕自動生成manual input & record
record total amount 實時顯示

## Sheet1
848.62
1281.54
1353
1356.46
1344.75
1361.25
1376.96
1363.05
1447.13
1344.75
1348.87
1277.83
1354.7
1233.74
1394.25
1465.6
1351.2
1344.75
23848.45

## Sheet3
Daily secene | button主體變為record，次級頁面加入補充記錄功能
現在的單行末尾新增 記錄button
單行頭部增加圖標
pattern secene | 縱軸為時間
橫軸為項目（sleep，feed-bottle&breast，nappy）
橫向拖曳顯示更多，單頁橫向為7天（可改）
項目為計次的，用圖標表示
顯示all和單項
baby info secene | 增加頭像

## 測試情況
手機品牌 | 手機型號 | 安卓版本 | 測試情況 | 修改意見
小米 | MI 5S | 6.0.1 | 可用 | 返回鍵退出整個程序