## Sheet2
| Tim | Ya
week3 | counter & timer 按鈕復用 | circular scroll input | 不循環滾動完成
start:8/Mar | “+” & records button 功能分離 |  | 循環滾動但無數據回傳完成
due: 13/Mar | 存檔方式重寫 統一進二進制文件
如果button在計時，record顯示開始時間，結束時間不顯示
手動添加的記錄算入當日總量
禁止結束時間晚於當前時間
record 下對齊
Panels層級提到最前
week4 | 功能框架 | 每日奶量估計based on weight & age | 2018-03-15
start:15/Mar | pattern UI
due: 23/Mar | BabyInfo Panel UI Optimization 圖標 | button主體變為record，次級頁面加入補充記錄功能 | 2018-03-18
| main menu UI，圖標 | 現在的單行末尾新增 記錄button | 2018-03-16
| daily care 圖標 | button total 每日自動歸零 | 2018-03-19
| 數據庫 | record+滾屏 顯示只截取最近7天 | 2018-03-20
| Toggle Slider Animation | record panel根據文字調整大小，增加前日總量 | 2018-03-22
week 5 | nappy 按鈕修改 | sql存檔
2018-03-27 | pattern 實現
2018-03-29
week 6-7 | color of different log in pattern | calendar scene
2018-04-06 | 日期分隔 | calendar插入note
2018-04-22 | nappy圖標 | calendar特殊日期顯示(年齡如1嵗，生日等)
| poo wee both Icon | calendar可刪除note
| Baby portraits | 退出note編輯時保持calendar在選擇note時的月份
| sleep pattern, feed pattern | 長期record顯示方式，record panel加入load more顯示更多日期
donnot destory days of week in pattern
timing icon 顯示 bug
title total amout 每日自動清零
week 8 |  | record panel顯示每個record在獨立button内
2018-04-23 |  | 加入record單條刪除功能
2018-04-29 |  | 打開app為新一日時，即使無新record加入也能顯示日期分割綫和之前一日total amount
baby info的age 改爲button，切換顯示天，月，年
main scene | setting the layout to fit different resolutions
record total amount 實時顯示
nappy amount
function in the future | Baby photo input
calendar插入圖片，並可查看所有照片
Add infant
Select date on calendar
Add customise button in main menu
Record scene, show all types of records in the same scene/ show chart
growth chart
calendar插入不同模式note，text note，reminder，growth，圖片
按鈕自動生成manual input & record

## Sheet3
Daily secene | button主體變為record，次級頁面加入補充記錄功能
現在的單行末尾新增 記錄button
單行頭部增加圖標
pattern secene | 縱軸為時間
橫軸為項目（sleep，feed-bottle&breast，nappy）
橫向拖曳顯示更多，單頁橫向為7天（可改）
項目為計次的，用圖標表示
顯示all和單項
baby info secene | 增加頭像